## 16. Boutique
THEO DÕI CỌC BOUTIQUE
CỌC D400A
LOẠI CỌC | CHIỀU DÀI (m) |  | ĐƠN ĐẶT HÀNG | [17 empty] | THEO DÕI SẢN XUẤT | [18 empty] | CẤP HÀNG
|  |  | TP01 |  | PO 01 |  | PO 02 |  | PO 03 |  | PO 04 |  | PO 05 |  | PO 06 |  | PO 07 |  | Tổng |  | 2022-03-20 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Tổng đã sản xuất |  | Tổng chưa sản xuất |  |  | TÀU THÁI BÌNH 35 |  | TÀU HẠ LONG 08 |  | TÀU TUẤN CƯỜNG 88 |  | DỰ ÁN HOÀNG KHANG |  | DỰ ÁN HOÀNG LONG | [15 empty] | Tổng đã cấp |  | Còn phải cấp
|  |  | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | Đoạn | m | Đoạn | m | % | 2022-03-24 |  | 2022-04-03 |  | 2022-05-19 |  | 2022-05-19 |  | 2022-05-19
[40 empty] | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | Đoạn | m | %
D400A PHC | 6 | Mũi |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 504 | 314 | 1884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 398 | 2388 | 2022-05-13: 12; 2022-05-14: 18; 2022-05-15: 5; 2022-05-16: 6; 2022-05-17: 4 | 45 | 270 | 353 | 2118 | 88.69% |  | 0 |  | 0 | 45 | 270 |  | 0 | [16 empty] | 45 | 270 | 353 | 2118 | 0%
| 7 | Mũi |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238 | 1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238 | 1666 | 2022-05-13: 36; 2022-05-14: 42; 2022-05-15: 5; 2022-05-16: 6; 2022-05-17: 4 | 93 | 651 | 145 | 1015 | 60.92% |  | 0 |  | 0 | 92 | 644 | 24 | 168 | [16 empty] | 116 | 812 | 122 | 854 | 0%
| 8 | Mũi |  | 0 | 231 | 1848 | 157 | 1256 | 17 | 136 | 73 | 584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 478 | 3824 |  | 20 | 22 | 25 | 31 | 38 | 17 | 22 | 16 | 8 |  |  |  |  | 199 | 1592 | 279 | 2232 | 58.37% |  | 0 |  | 0 | 197 | 1576 | 14 | 112 | [16 empty] | 211 | 1688 | 267 | 2136 | 0%
| 9 | Mũi |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 459 | [14 empty] | 0 | 0 | 51 | 459 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 432 | [16 empty] | 48 | 432 | 3 | 27 | 0%
| 9 | thân |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10 | Mũi | 19 | 190 | 47 | 470 | 33 | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 990 | 2022-03-20: 41; 2022-05-06: 20; 2022-05-07: 22; 2022-05-08: 9; 2022-05-09: 15; 2022-05-10: 14; 2022-05-11: 1 | 122 | 1220 | -23 | -230 | -23.23% | 18 | 180 | 23 | 230 | 37 | 370 |  | 0 | 21 | 210 | [14 empty] | 99 | 990 | 0 | 0 | 0%
| 10 | thân | 3 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 30 | 2022-03-20: 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 3 | 30 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3 | 30 | 0 | 0 | 0%
| 11 | Mũi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 12 | Mũi |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 14 | Mũi | 44 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 616 | 2022-03-20: 44 | 44 | 616 | 0 | 0 | 0% | 20 | 280 | 24 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 44 | 616 | 0 | 0 | 0%
| 14 | thân | 3 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 42 | 2022-03-20: 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 3 | 42 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 3 | 42 | 0 | 0 | 0%
Tổng |  |  | 69 | 878 | 278 | 2318 | 190 | 1586 | 390 | 2765 | 387 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 10015 | 91 | 40 | 44 | 34 | 46 | 52 | 18 | 22 | 64 | 68 | 10 | 12 | 8 | 0 | 509 | 4421 | 805 | 5594 | 55.86% | 38 | 460 | 53 | 638 | 371 | 2860 | 86 | 712 | 21 | 210 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 569 | 4880 | 745 | 5135 | 0%
Mũi rời D400 |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | [20 empty] | 6 | [23 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Ngày |  |  | 2022-12-22 |  | 2022-12-23 |  | 2022-12-24 |  | 2022-12-25 |  | 2022-12-26 |  | 2022-12-27 |  | 2022-12-28 |  | 2022-12-29 |  | 2022-12-30 | [18 empty] | CẢNG CẬP TÀU |  | LONG TÂN |  | LONG TÂN |  | LONG TÂN |  | Novaland Phan Thiết |  | Novaland Phan Thiết
về